## Planilha2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 01
SAAEI - Serviço Autônomo de Água e Esgota de Itápolis - Obra Construção Novo Emissário (setor Dona Bella)
Base dos boletins adotados: CDHU 199 com Desoneração |  |  |  | DATA BASE: Ano 2025 |  |  |  |  | Execução
Item | Fonte dos Serviços | Código dos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade de medida | OBS | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | TOTAL A EXECUTAR | MATERIAL | M.O | TOTAL R$ MATERIAL / M.O | TOTAL MATERIAL | VALOR TOTAL M.O | TOTAL GERAL
1 | EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 37742.2882 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 |  | 6 | 109.61 | 657.66 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m2 | UNxMÊS |  | 3 | 853.25 | 2559.75 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M |  | 1215.67 | 1.46 | 1774.8782 | 1406.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CDHU | 02.01.060 | Engenheiro civil - supervisão, acompanhamento e apoio | H |  | 96 | 100 | 9600 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | CDHU | 02.01.080 | Engarregado geral de obras | H |  | 240 | 60 | 14400 | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | CDHU | 02.01.100 | Serviço de topógrafo | H |  | 30 | 70 | 2100 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | CDHU | 02.02.180 | Fornecimento provisório de água potével e energia elétrica ao canteiro | UN. |  | 1 | 500 | 500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNxMÊS |  | 3 | 450 | 1350 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | CDHU | 02.01.010 | Instalação completa do canteiro de obras, com barracão, abrigo, energia provisória e fechamento | UN. |  | 1 | 4800 | 4800 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | TUBULAÇÕES E PVs | [6 empty] | 137604.4478 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 |  | 1458.8 | 15.7 | 24449.48 | 5678.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | CDHU | 08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 |  |  |  |  | 1002 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | CDHU | 46.05.070 | Assentamento Tubo PVC rígido (tubo fornecido pelo SAAEI), tipo coletor de esgoto, junta elástica, DN = 300 mm, inclusive conexões | M |  | 1215.67 | 32.34 | 39314.7678 | 1406.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 |  | 1372.88 | 6.25 | 8580.5 | 5592.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | UN. |  | 3 | 2745.5 | 8236.5 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CDHU | 49.12.110 | Execução de poço de visita tipo PMSP até 2,0 m de profundidade | UN. |  | 3 | 2745.5 | 8236.5 | 9 | [5 empty] | 0
1.2.7 | CDHU | 49.12.115 | Execução de poço de visita tipo PMSP até 3,0 m de profundidade | UN. |  | 7 | 2000 | 14000 | 9 | [5 empty] | 0
1.2.8 | CDHU | 49.12.120 | Execução Poço de visita tipo PMSP acima de 3,0 m, com escoramento | UN. |  | 2 | 2200 | 4400 | 5 | [5 empty] | 0
1.2.6 | CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M |  | 12 | 398.85 | 4786.2 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.7 | CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN. |  | 23 | 399.85 | 9196.55 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia (berço) | M3 |  | 42.5 | 195 | 8287.5 | 49.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.9 | CDHU | 11.18.040 | Latro de brita (berço) | M3 |  | 42.5 | 205 | 8712.5 | 49.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.10 | CDHU | 05.01.210 | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, d=2" | H |  | 100 | 30.12 | 3012 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.11 | CDHU | 46.08.020 | Interligação de tubulação existente em PV existente, inclusive adaptação | UN. |  | 3 | 610 | 1830 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.12 | CDHU | 07.03.010 | Regularização e nivelamento do fundo da vala, com lastro de areia de 10 cm | H |  | 85 | 55 | 4675 | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.13 | CDHU | 48.12.100 | Base de concreto magro (esp. 10 cm) para poço de visita | UN. |  | 12 | 610 | 7320 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM 4,30 X 2,00 COM TAMPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | CDHU | 08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 |  |  |  |  | 34.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - Classe A | M2 |  |  |  |  | 34.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado FCK = 25 MPA | M3 |  |  |  |  | 3.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 |  |  |  |  | 3.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA 50 ( A ou B ) fyK = 500 Mpa | KG |  |  |  |  | 237.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 9186.8 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | CDHU | 03.07.010 | Demolição mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 |  | 80 | 29.16 | 2332.8 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 |  | 80 | 6.6 | 528 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | CDHU | 54.03.210 | Usinado quante - CBUQ | M3 |  | 4 | 1581.5 | 6326 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 2881.88 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 |  | 4 | 309.5 | 1238 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local | M3 |  | 4 | 410.97 | 1643.88 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | LIMPEZA DE TERRENO E TESTE | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 |  | 1641.15 | 5.2 | 8533.98 | 3209.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho e material excedente ao bota-fora autorizado, raio até 3 km | M3 |  | 200 | 24.96 | 4992 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CDHU | 46.13.020 | Ensaio de estanqueidade em rede coletora de esgoto | UN. |  | 1 | 3039.18 | 3039.18 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.4 | CDHU | 02.02.190 | Desmobilização final e limpeza geral da área de obras, com destinação de resíduos | M |  | 1 | 1000.92 | 1000.92 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
BDI 24,52% | [7 empty] | 50754.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma 3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Anexo II
SAAEI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS
OBRA: Construção emissário Dona Bella
ORDEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1.1 | Serviço Preliminar |  |  |  |  | 0
1.2 | Tubulações e Pv |  |  |  |  | 0
1.2.2 | Caixa de Passagem |  |  |  |  | 0
1.3 | Recomposição Asfáltica
1.4 | Demolição e Recomposição |  |  |  |  | 0
1.5 | Limpeza e Teste
Total por período |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0